PROPUESTA DE PROYECTO

Serie de Eventos de Inteligencia Artificial Agéntica

FES Acatlán, UNAM  ·  CIDE México

Junio 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Esta propuesta presenta una serie de eventos de formación en Inteligencia Artificial Agéntica dirigidos a audiencias no especializadas en tecnología (aunque sin excluir perfiles STEM). La iniciativa busca construir una comunidad activa de practitioners en México, con base en dos instituciones de educación superior de alto prestigio: la FES Acatlán de la UNAM y el CIDE.

Los eventos combinan conferencias magistrales con talleres prácticos, ofrecen acceso gratuito con registro previo, y están diseñados para públicos mixtos con diferentes niveles de experiencia en IA. El programa cuenta con financiamiento inicial de Anthropic ($1,500 USD por evento) y requiere el respaldo institucional de ambas sedes en términos de espacio físico, difusión y apoyo logístico.

El objetivo final es triple:

- Consolidar una comunidad autónoma y activa,

- Abrir la puerta a programas académicos formales y proyectos de investigación sobre IA en ambas instituciones, y

- Posicionar al equipo organizador y de apoyo (alumnos y exalumnos interesados en colaborar) como referente en Inteligencia Artificial en México.

Esta propuesta surge de que estamos convencidos de que la Inteligencia Artificial Agéntica no es solo una herramienta tecnológica — es una capacidad que todo profesionista debería poder desarrollar.

# 2. Contexto y Justificación

## 2.1 La brecha en el uso de la Inteligencia Artificial

La adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (en adelante, este término referirá el caso de Inteligencia Artificial Generativa, salvo que se indique lo contrario) avanza a un ritmo acelerado en todos los campos del conocimiento y sectores de la economía, pero la formación disponible sigue estando orientada casi exclusivamente hacia perfiles técnicos. Abogados, comunicólogos, politólogos, internacionalistas, economistas, académicos de ciencias sociales y humanidades, así como algunos profesionales STEM — entre muchos otros — enfrentan una curva de aprendizaje sin acompañamiento estructurado.

La Inteligencia Artificial Agéntica, en particular, representa un salto cualitativo: sistemas capaces de planear y ejecutar tareas de forma autónoma, orquestar herramientas y adaptarse a contextos complejos. Comprender este paradigma — aunque sea sin código — abre oportunidades enormes para cualquier profesionista.

## 2.2 Por qué estas instituciones

La FES Acatlán de la UNAM y el CIDE representan dos ecosistemas complementarios y estratégicos para los fines de este proyecto:

| FES Acatlán, UNAM | Una de las facultades más grandes de México, con carreras en Actuaría, Ciencia de Datos, Derecho, Comunicación, Pedagogía, Administración, Matemáticas y más. Amplia diversidad de perfiles y acceso a estudiantes, egresados y académicos de áreas STEM y no-STEM. |
| --- | --- |
| CIDE México | Centro de investigación y docencia especializado en Ciencias Sociales, Economía y Administración Pública. Comunidad de investigadores, funcionarios públicos y estudiantes de posgrado con alta capacidad analítica y necesidad de herramientas de Inteligencia Artificial. |

# 3. Objetivos del Proyecto

## 3.1 Objetivo General

Construir una comunidad activa, diversa e interdisciplinaria de usuarios de Inteligencia Artificial Agéntica en México, a través de una serie de eventos formativos de acceso abierto realizados en instituciones de educación superior.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Realizar un mínimo de 3 eventos por sede (6 en total), comenzando con los primeros dos entre agosto y septiembre de 2026, y continuando con los otros 4 antes de finalizar el año.

- Alcanzar entre 30 y 80 participantes por evento, con un perfil mixto (estudiantes, profesionistas, académicos) y niveles variados de familiaridad con Inteligencia Artificial.

- Ofrecer contenido escalable: desde introducción conceptual hasta ejercicios prácticos con herramientas de Inteligencia Artificial Agéntica.

- Generar las condiciones para que ambas instituciones puedan adoptar programas académicos formales y constituirse como un marco de referencia en temas relacionados con Inteligencia Artificial Agéntica.

- Posicionar al equipo organizador (ponentes y equipo de apoyo) como referente técnico y pedagógico en Inteligencia Artificial Agéntica en el contexto mexicano.

# 4. Descripción del Programa

## 4.1 Formato de los Eventos

Todos los eventos son talleres prácticos (hands-on). No hay sesiones puramente expositivas: desde el primer evento, cada participante trabaja directamente con herramientas de Inteligencia Artificial en su propia computadora. El ponente guía el proceso en tiempo real, mientras el equipo de apoyo atiende dudas individuales para que nadie se quede atrás.

| Taller Hands-on | El ponente construye en vivo; los participantes replican en su computadora paso a paso. El objetivo es que, al terminar cada sesión, cada persona tenga algo funcional. Duración estimada: 2–3 horas; incluyendo breaks para descanso. |
| --- | --- |
| Equipo de Apoyo en Sala y Online | Asistentes especializados (exalumnos de los organizadores) circulan entre los participantes presenciales y monitorean el chat online para resolver dudas en tiempo real, sin interrumpir el ritmo del ponente. |
| Cierre y Comunidad | Espacio breve al final para compartir lo construido (premiar a los mejores proyectos), resolver preguntas abiertas y mantener el vínculo con la comunidad. Duración estimada: 20–30 minutos. |

Requisito técnico: todos los participantes —presenciales y en línea— deberán contar con una computadora disponible durante el evento. Este requisito se comunicará claramente en el proceso de registro.

## 4.2 Progresión Curricular

La serie está diseñada como un programa progresivo. Cada sesión construye sobre la anterior. La meta es que quien complete todas las sesiones sea capaz de diseñar y orquestar un agente o un sistema multiagentes de forma autónoma basado o con fin especifico de cada una de las personas asistentes.

Progresión tentativa de la serie:

| Sesión 1 — Hands-on: Tu primer agente | Construcción desde cero de un agente funcional. Sin código previo necesario. Los participantes salen con un agente propio que pueden seguir explorando. |
| --- | --- |
| Sesión 2 — Herramientas y memoria | Cómo dotar a un agente de herramientas externas (búsqueda, lectura de documentos, APIs básicas) y memoria persistente entre conversaciones. |
| Sesión 3 — Agentes con flujos de trabajo | Diseño de agentes que siguen procesos estructurados: condicionales, ciclos, toma de decisiones autónoma. |
| Sesión 4 — Agentes que colaboran | Introducción a la orquestación: múltiples agentes con roles distintos trabajando en conjunto para resolver tareas complejas. |
| Sesión 5+ — Sistemas multiagente | Diseño completo de un sistema multiagente aplicado a un caso de uso real del área de cada participante. Consolidación de todo el programa. |

El diseño curricular detallado de cada sesión se desarrollará en colaboración con el equipo de expertos antes del inicio de cada evento, con adaptaciones según la retroalimentación de la comunidad.

## 4.3 Audiencia Objetivo

- Estudiantes universitarios de cualquier carrera (énfasis en no-STEM).

- Profesionistas en activo: abogados, politólogos, internacionalistas, economistas, comunicólogos, administradores, funcionarios públicos, entre otros.

- Investigadores y académicos de áreas STEM, ciencias sociales y humanidades.

- Otros perfiles STEM interesados en Inteligencia Artificial Agéntica con enfoque práctico y multidisciplinario.

## 4.4 Acceso

Los eventos serán gratuitos para todos los asistentes, con registro previo obligatorio. Esto permite planear la logística con precisión, generar datos de la comunidad participante y garantizar el compromiso de los asistentes.

# 5. Calendario Tentativo

| Evento | Sede | Fecha tentativa | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Evento 1 – Kick-off | FES Acatlán, UNAM | Agosto 2026 | Híbrido (conferencia + taller) |
| Evento 2 – Kick-off | CIDE México | Septiembre 2026 | Híbrido (conferencia + taller) |
| Evento 3 y 5 | FES Acatlán, UNAM | Octubre–Noviembre 2026 | Talleres prácticos |
| Evento 4 y 6 | CIDE México | Octubre–Noviembre 2026 | Talleres prácticos |
| Eventos 5+ | Ambas sedes (rotativo) | 2026–2027 | Por definir según comunidad |

Nota: Los primeros dos eventos (agosto y septiembre 2026) constituyen el lanzamiento del programa. El calendario completo de los eventos 3 en adelante se definirá en conjunto con las instituciones sede, en función de la respuesta de la comunidad y la disponibilidad de espacios.

# 6. Equipo Organizador

## 6.1 Núcleo Organizador

| Jésica Tapia, Benjamín Oliva, y otros expertos por confirmar | Profesionales con experiencia en Inteligencia Artificial y su aplicación práctica. Responsables del diseño curricular, facilitación de los talleres y la calidad técnica de los eventos. Durante las sesiones, se enfocan íntegramente en guiar el contenido sin distracciones. |
| --- | --- |
| Equipo de Apoyo: exalumnos de la FES Acatlán, CIDE y otros profesionales interesados en participar | Exalumnos y otros profesionales que operan como asistentes técnicos durante los eventos: resuelven dudas individuales tanto en sala como en el canal online (chat, video), de modo que ningún participante se quede atascado y el ponente pueda mantener el flujo de la sesión. Su rol es clave para garantizar que todos los asistentes —independientemente de su nivel— puedan poner manos a la obra con confianza. |

## 6.2 Reconocimiento para Voluntarios

Como parte del apoyo solicitado a las instituciones, se requiere que la FES Acatlán y el CIDE emitan constancias de participación o colaboración para los miembros del equipo voluntario. Esto representa un incentivo clave para sostener el trabajo no remunerado a lo largo de la serie de eventos.

# 7. Apoyo Solicitado a las Instituciones

Se solicita a cada institución sede el siguiente apoyo, sin costo económico para el proyecto:

| Espacio Físico | Salón o auditorio con capacidad para 30–80 personas, con proyector, pantalla, conexión a internet y acceso a energía eléctrica para los participantes. Disponible con al menos 1 hora de anticipación para montaje. |
| --- | --- |
| Difusión Institucional | Publicación del evento en canales oficiales de la institución (redes sociales, correo electrónico, cartelería digital). Mención en boletines o comunicados internos dirigidos a la comunidad estudiantil y académica. |
| Apoyo Logístico | Coordinación con el área de eventos o vinculación de la institución para trámites de acceso, montaje y gestión del espacio. Designación de un enlace institucional para cada evento. |
| Reconocimiento a Voluntarios | Emisión de constancias de participación o colaboración para los miembros del equipo voluntario que apoyen la organización de los eventos. |

# 8. Presupuesto por Evento

Cada evento cuenta con un financiamiento de $1,500 USD otorgado por Anthropic. A continuación, se presenta la distribución propuesta:

| Concepto | Monto (USD) | Notas |
| --- | --- | --- |
| Materiales didácticos y papelería | $200 | Materiales de apoyo, plumas, impresiones, libretas. |
| Coffee break / refrigerio para participantes | $350 | Para 30–80 personas |
| Equipo técnico / conectividad (si aplica) | $150 | Adaptadores, extensiones, backup WiFi |
| Difusión y diseño gráfico | $150 | Flyers digitales, redes sociales |
| Contingencia y gastos imprevistos | $200 | ~13% del total |
| Reconocimientos y materiales para voluntarios | $150 | Kits, acreditaciones, etc. |
| Reserva para apoyo de personal de cuidados de infancias, siempre que sea posible en la cede | $300 | Honorarios y materiales |
| TOTAL | $1,500 |  |

Nota: El espacio físico y el apoyo logístico son cubiertos por la institución sede, lo que permite destinar el presupuesto Anthropic íntegramente a la experiencia del participante y la sostenibilidad de la comunidad.

# 9. Impacto Esperado

## 9.1 Para los Participantes

- Acceso a formación de calidad en Inteligencia Artificial Agéntica sin barreras técnicas ni económicas.

- Incorporación a una comunidad activa de aprendizaje y colaboración interdisciplinaria.

- Herramientas prácticas para aplicar Inteligencia Artificial en sus campos profesionales o académicos.

## 9.2 Para las Instituciones

- Posicionamiento como espacios de innovación y vanguardia tecnológica.

- Vinculación con expertos en Inteligencia Artificial y con Anthropic, empresa líder en el sector.

- Base para el desarrollo de programas académicos formales en Inteligencia Artificial aplicada.

- Comunidad activa de egresados y profesionistas vinculados a la institución.

## 9.3 Para el Ecosistema

- Democratización del acceso a conocimiento sobre Inteligencia Artificial Agéntica en México.

- Construcción de un referente latinoamericano de formación no-STEM en Inteligencia Artificial.

- Red de practitioners interdisciplinarios con potencial de colaboración e innovación.

# 10. Escalabilidad: Llevando el Programa a Otros Públicos

La serie de eventos diseñada para la FES Acatlán y el CIDE es también la base de un programa replicable y adaptable a contextos institucionales de alto impacto. El mismo enfoque —hands-on, progresivo, sin barreras técnicas— es especialmente relevante para tres audiencias del sector público que enfrentan una transformación profunda por la Inteligencia Artificial y que raramente tienen acceso a formación de calidad en este tema. Todo, con el objetivo de democratización del acceso a conocimiento sobre Inteligencia Artificial.

## 10.1 Poder Judicial y Tribunales

Jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y personal jurisdiccional operan en un entorno donde la Inteligencia Artificial ya está transformando la forma en que se analiza jurisprudencia, se redactan resoluciones y se gestionan expedientes. Sin embargo, la adopción de estas herramientas ocurre sin formación estructurada ni criterios claros.

Un programa adaptado para el Poder Judicial podría cubrir:

- Agentes para análisis y síntesis de expedientes y jurisprudencia.

- Automatización de tareas administrativas y de gestión documental.

- Criterios éticos y de riesgo para el uso de Inteligencia Artificial en decisiones jurisdiccionales.

- Diseño de flujos de trabajo multiagente para equipos jurídicos.

## 10.2 Legisladores y sus Equipos

Diputados, senadores y, sobre todo, sus equipos de asesores, investigadores y personal de apoyo son actores clave en la producción normativa y el análisis de política pública. La Inteligencia Artificial Agéntica puede transformar la forma en que se investiga, se redactan iniciativas, se monitorea legislación comparada y se procesa información de audiencias y consultas.

Un programa para el ámbito legislativo podría incluir:

- Agentes para investigación legislativa y análisis comparado de leyes.

- Automatización de síntesis de documentos y posicionamientos.

- Monitoreo automatizado de agenda legislativa y medios.

- Sistemas multiagente para apoyar el trabajo de comisiones.

## 10.3 Dependencias y Organismos Gubernamentales

Las dependencias de la administración pública federal y estatal gestionan volúmenes masivos de información, trámites, datos ciudadanos y procesos internos, así como los reguladores que están cercanos a ámbitos de la innovación tecnológica. La Inteligencia Artificial Agéntica ofrece oportunidades concretas de eficiencia, transparencia y mejora en la prestación de servicios, pero su adopción requiere formación que va mucho más allá del uso de chatbots.

Un programa para dependencias gubernamentales podría abarcar:

- Automatización de procesos internos con agentes especializados.

- Análisis de datos públicos y generación de reportes automatizados.

- Atención ciudadana aumentada con sistemas multiagente.

- Gobernanza y criterios de uso responsable de Inteligencia Artificial en el sector público.

## 11.4 Propuesta de Valor para el Sector Público

En todos estos contextos, el programa ofrece una ventaja diferencial: no es una capacitación genérica sobre Inteligencia Artificial, sino un programa de construcción práctica y progresiva orientado a los casos de uso reales de cada institución. Los participantes no aprenden sobre Inteligencia Artificial—aprenden a usarla.

Las instituciones académicas que participen como sedes en la primera etapa del programa —FES Acatlán y CIDE— son aliadas naturales para abrir puertas a estos públicos, dada su vinculación histórica con el sector público mexicano.

# 11. Próximos Pasos Propuestos

| Junio–Julio 2026 | Establecimiento de mecanismo de colaboración con cada institución. Definición de fechas, espacios y enlace institucional. |
| --- | --- |
| Julio 2026 | Diseño y producción de materiales para los primeros dos eventos. Lanzamiento de convocatoria y registro. |
| Agosto 2026 | Evento 1 en FES Acatlán, UNAM. |
| Septiembre 2026 | Evento 2 en CIDE México. Evaluación y ajuste del programa con base en retroalimentación. |
| Octubre 2026 en adelante | Continuación de la serie (mínimo 3 eventos por sede). Exploración de programas académicos formales. |